## Programas
Seguimiento de Contratos
Proyecto | Tipologia Contrato | Número de Contrato | Objeto | Valor del Contrato | Adicion | Vr. Final del Contrato | Contratista | Duracion | F. Inicio | F. Suspension | F. Reinicio | Prorroga | F. Finalización | F. Recibo | Supervisor | Interventor | Forma de Pago | Valor Ejecutado | % de Avance | Estado
PROY-2018-0007 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES PRODCUTIVAS AGROPECUARIAS PORCICOLA, GALLINAS PONEDORAS Y HORTALIZAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1370 DE 2017 | 1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | cont_0005 | contrto relacionado | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 1 - KARINA MODESTA VIDES CANO | 3 Mes(es) | 2019-09-05 | 2020-08-21 |  |  | 2019-12-05 |  | 1 - ROSANA OLAYA MORGAN | 1 - ROSANA OLAYA MORGAN |  | 0,00 | 10% | Suspendido
PROY-2018-0001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - RENOVACION PLAZA ALFONSO LOPEZ Y PEATONALIZACION DE ACCESOS. | 3 - ARRENDAMIENTO | CTR-935 | CONSTRUCCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - RENOVACION PLAZA ALFONSO LOPEZ Y PEATONALIZACION DE ACCESOS. | 832.027.522,00 | 0,00 | 0,00 | 1 - KARINA MODESTA VIDES CANO | 10 Mes(es) | 2018-04-19 | 2020-08-21 |  | 5 | 2019-02-23 |  | 1 - ROSANA OLAYA MORGAN | 1 - ROSANA OLAYA MORGAN |  | 0,00 | 15% | Suspendido
PROY-2018-0001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - RENOVACION PLAZA ALFONSO LOPEZ Y PEATONALIZACION DE ACCESOS. | 1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Cont-2020 | esta es una prueba | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 1.050.000,00 | 1 - KARINA MODESTA VIDES CANO | 4 Mes(es) | 2020-02-20 | 2020-08-21 |  |  | 2020-06-20 |  | 2 - EFRAIN DE JESUS RAMIREZ NIETO | 2 - EFRAIN DE JESUS RAMIREZ NIETO |  | 0,00 | 0% | Suspendido
PROY-2018-0001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - RENOVACION PLAZA ALFONSO LOPEZ Y PEATONALIZACION DE ACCESOS. | 1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1212 | esta es una prueba | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 1 - KARINA MODESTA VIDES CANO | 3 Dia(s) | 2020-07-31 | 2020-08-21 |  | null | 2020-08-03 |  | 2 - EFRAIN DE JESUS RAMIREZ NIETO | 2 - EFRAIN DE JESUS RAMIREZ NIETO | mensula | 0,00 | 34% | Suspendido
PROY-2018-0002 - TERMINACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO RIGIDO Y FLEXIBLE, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | con_0003 | este contrato es una prueba | 3.480.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 | 1 - KARINA MODESTA VIDES CANO | 2 Año(s) | 2019-09-06 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 6 Mes(es) | 2021-09-21 |  | 1 - ROSANA OLAYA MORGAN | 1 - ROSANA OLAYA MORGAN | mensual | 0,00 | 34% | Ejecucion
PROY-2018-0002 - TERMINACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO RIGIDO Y FLEXIBLE, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0034 | esta es una prueba | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 1 - KARINA MODESTA VIDES CANO | 3 Mes(es) | 2020-08-28 |  |  |  | 2020-11-28 |  | 2 - EFRAIN DE JESUS RAMIREZ NIETO | 2 - EFRAIN DE JESUS RAMIREZ NIETO |  | 0,00 | 34%
PROY-2018-0001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - RENOVACION PLAZA ALFONSO LOPEZ Y PEATONALIZACION DE ACCESOS. | 1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONT0020 | ESTA ES UNA PRUEBA | 23.455.555,00 | 324.444,00 | 23.779.999,00 | 1 - KARINA MODESTA VIDES CANO | 4 Mes(es) | 2020-09-12 |  |  |  | 2021-01-12 |  | 1 - ROSANA OLAYA MORGAN | 1 - ROSANA OLAYA MORGAN | EE3E3 | 0,00 | 34% | Ejecucion